## Slide 1
프로젝트 계획서
9조 공대 농부
2018011898 이태상
2018011821 김동환
2018011861 손명원
2018011938 하준영

## Slide 2: 목차
프로젝트 개요
개발 시스템 문맥 다이어그램
조직 구성
개발 계획
관리 계획

## Slide 3
한 대형마트의 원예제품군 매출은 최근 3년새 매년 10%씩 증가하고 있다.
WHY
WHO
HOW
WHAT
출처: MBC 뉴스
직장을 가진 소규모 텃밭 관리자
편리하게 텃밭 관리
공간제약없이 실시간 농작물 관리 가능
농작물 성장 비교 분석
환경 조절기능
로그인을 통한 개인 농장관리 시스템
IP CCTV를 통한 실시간 관리
농작물 관찰일지 제공
1. 프로젝트 개요

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
프로젝트 비전
이 프로젝트는 식물을 키우고 싶지만 바쁜 사회 생활때문에 시간이 부족한 현대인들을 대상으로 한다. 사용자가 환경을 지정하면 그에 맞게 일정하게 유지시켜줘서 사용자의 번거러움을 줄여준다. 그리고, 외출 시에도 식물을 관리할 수 있도록 한다. 또한, 사용자가 원하는 시간에 앱에 접속하면 자신이 키우는 식물을 실시간으로 관찰할 수 있게 해준다.

## Slide 5
Smart Farm System
User
Sensor
Data (Humidity, temperature, illuminance)
Picture
Device
(Camera)
Demand (Setting)
Observation Diary,
Information
2. 개발 시스템 문맥 다이어그램

## Slide 6: 3. 조직 구성
팀 구조: 분산형 팀 구조
채택 이유
프로젝트 개발의 경험이 많은 유능한 리더가 없어 중앙집중형 구조에 부적합.
스크럼 회의를 통해 팀원 간에 의사소통할 기회가 굉장히 많아 소통 문제가 생기지 않을 것으로 판단.
아두이노, DB, 서버, 앱 등의 다양한 파트를 다뤄야하므로 문제가 복잡.
팀원이 적어 하이브리드 팀 구조를 구성하기에 부적합.

## Slide 7: 3. 조직 구성
역할분담
* 이태상 - 프로젝트 리더 (일정관리, 진척 관리, 기술적 사항 해결)
* 김동환 - 프로그램 엔지니어 (알고리즘 구현, DB관리, 아두이노 개발 )
* 손명원 - 품질 및 형상 관리자 (버전관리, 산출물관리, 품질 관리)
* 하준영 - 프로그램 엔지니어 (UI 개발, 서버 구축, 알고리즘 구현)

## Slide 8: 4. 개발 계획 애자일 방법론_ 스크럼 프로세스
1주차
(09.07-09.13)
2주차
(09.14-09.20)
3주차
(09.28-10.04)
4주차
(10.05-10.11)
5주차
(10.12-10.18)
6주차
(10.19-10.25)
7주차
(10.26-11.01)
1차 스프린트
스프린트 리뷰
및 회고
중간 발표
OT
주제 및 유저 스토리 작성
프로세스 수립
및 제품 백로그 작성
스프린트 백로그
&
테스크 세분화
8주차
(11.02-11.08)
9주차
(11.09-11.15)
10주차
(11.16-11.22)
11주차
(11.23-11.29)
12주차
(11.30-12.06)
13주차
(12.07-12.13)
14주차
(12.14-12.20)
중간고사
2차 스프린트
스프린트 리뷰
및 회고
기말 발표

## Slide 9: 4. 개발 계획
* 백로그 작성 : 유저스토리를 기반으로 제품 백로그를 작성한다.(Planning Poker Game 활용)
* 스프린트 진행 시 스크럼 회의를 통해 자신이 개발한 내용을 공유한다.
* 스크럼 회의는 주 3회 (수, 금, 일) 30분 이내로 한다.
수요일 : 9시(수업시간) 금요일 : 2시 일요일 : 2시
* 스프린트 리뷰 및 회고
화이트 보드에 잘한점과 못한점을 적으면서 다음 스프린트를 위해 개선할 사항을 정리한다.

## Slide 10
스마트팜
1차 스프린트
제안서
2차 스프린트
1차스프린트
백로그
리뷰 및 회고
1차스프린트
기말발표
리뷰 및 회고
회고
리뷰
제품 백로그 수정
4. 개발 계획

## Slide 11
1차 스프린트
아두이노 DB연결
아두이노 자동조절 알고리즘
스마트팜 하드웨어 구성
환경제어 UI
로그인 UI
메인 UI
DB 구축
앱 DB 연결
앱 흐름도 작성
스크럼 회의
온습도 센서 및 쿨링팬 알고리즘 구현
센서 데이터
토양 습도센서 및 물펌프 알고리즘 구련
조도 센서 및 led알고리즘 구현
아크릴판 상자 제작
센서 및 모듈 배치

## Slide 12
2차 스프린트
ESP32 -CAM 웹서버구축
농작물 길이측정(opencv)
CCTV UI
IP 포트포워딩
스크럼 미팅
관찰 일지
DB 구축
앱 DB 연결
앱 흐름도 작성
랄고리즘 공부
Image 이진화
픽셀 계산
관찰 일지 작성 기능
관찰일지 UI

## Slide 13: 4. 개발 계획
No. | 연구 내용 | 시작 | 종료 | 기간 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
1 | 앱흐름도 작성 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 아두이노 자동조절 알고리즘 | 2022-09-28 | 2022-10-01 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 아두이노 하드웨어 | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 앱 UI 개발 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 통합 환경 구축 | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Mysql DB관리 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 앱 UI 개발 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 관찰일지 기능 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 농작물 길이 측정 알고리즘 | 2022-11-24 | 2022-12-07 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모두
김동환
손명원
하준영
이태상

## Slide 14: 4. 개발 계획
Chart: 예상 번다운 차트
| 44829 | 44899
예상 | 31 | 0

## Slide 15: 5. 관리 계획
Github – 형상(버전)관리나 코드 공유 시 활용
Notion – 스크럼 회의나 중요사항 메모 시 활용